План работы по проекту «Бизнес-карта»

(октябрь – ноябрь- декабрь)

- Создание полного макета справочника (1 вариант).

Уточнение, какой информации нет или не хватает

Сроки - (20-30.10.08).

Ответственный – Соболев М.В., Дудникова А.С. (БД), Дягилева И.А. (реклама и информация).

2.Уточнение информации (создание черновика) для вёрстки.

Создание макета в черно-белом варианте (что куда наносить).

Сроки - (20-30.10.08)

Ответственный – Дудникова А.С., Дягилева И.А.

3. Планирование размещения рекламных блоков с привязкой к секторам.

Определение «рекламных пустот» для «горящих скидок»

Сроки - (20-30.10.08).

Ответственный – Дягилева И.А.

4. Оплата карты в ФГУП «ПриморАГП»

Сроки - (20-30.10.08)

Ответственный – Соболев М.В.

5. Получение карты из ФГУП «ПриморАГП» (к 01.11.08)

Ответственный – Соболев М.В.

6. Нанесение на карту (сектора) условных обозначений компаний, которые проплатили размещение информации и те, которые размещаются бесплатно (государственные и общепринятые). (01-15.11.08)

Ответственный – РГ «ЧП» Абалмасов М.В.

7. Прозвонка и уточнение информации по организациям

Срок - (01 – 25.11.08)

Ответственный – Дудникова А.С. (01-17.11.08), Дягилева И.А., Макаренко М.В. (17-25.11.08).

8. Подготовка рекламно-информационных блоков (рисунков) о «ККС»

Срок - (01-25.11.08)

Ответственный – Соболев М.В., Дягилева И.А.

9. Вывод первого цветного макета справочника

Срок - (15.11.08)

Ответственный – РГ «ЧП» Абалмасов М.В.

10. Вычитка и корректировка первого макета справочника

Срок - (15-20.11.08)

Ответственный – РГ «ЧП» Абалмасов М.В.

11. Внесение коррективов и подготовка второго макета справочника

Срок - (20-25.11.08)

Ответственный – Дягилева И.А.

12. Утверждение готового макета. Отправка на печать в КНР

Срок -  (25-30.11.08)

Ответственный – Соболев М.В.

13. Печать справочника в КНР

Срок - (01.12 – 10.12.08)

Ответственный – РГ «ЧП» Абалмасов М.В.

14. Доставка справочника из КНР

Срок - (10.12 – 24.12.08)

Ответственный – РГ «ЧП» Абалмасов М.В.

15. Презентация и распространение по точкам

Срок - (25-30.12.08)

Ответственный – Соболев М.В., Дягилева И.А.