## УТВЕРЖДЁН

постановлением

главы городского округа

### от «___»______ 2006г. № _____

Поэтапный план разработки

Программы экономического и социального развития

Арсеньевского городского округа на 2007 – 2008 годы

| Этап | Срок | Мероприятие |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01.12.06 – 08.12.06 | Анализ нормативно-правовой базы |
| 2 | 08.12.06 – 22.12.06 | Анализ муниципального отраслевого рынка |
| 3 | 22.12.06 – 15.01.07 | Разработка мероприятий по поддержанию равновесия на муниципальном отраслевом рынке |
| 4 | 15.01.07 – 31.01.07 | Формирование программы развития муниципальных отраслевых рынков |
| 5 | 31.01.07 – 14.02.07 | Оформление Программы социального и экономического развития городского округа |
| 6 | 14.02.07 -01.03.07 | Проведение публичных слушаний Программы социального и экономического развития городского округа |
| 7 | 01.03.07 – 14.03.07 | Утверждение Программы социального и экономического развития городского округа на Думе Арсеньевского городского округа |