Приложение 1

План работ по созданию бизнес - карты территории

Проблема – отсутствие или недостаток экономической информации о муниципальном образовании.

Решение проблемы – создание коммерческого портрета (бизнес - карты) территории.

Основные этапы работы:

1.Сбор и обработка информации из открытых источников об организациях города.

Срок реализации – 1 -3 месяца.

Создание досье на каждую фирму (отдельная папочка, название, логотип).

Внутри: анкета, справка историческая, сведения о бизнесе, информация о директоре. Сначала сбор информации из газет.

Срок реализации – 1- 3 месяца в зависимости от периода анализа 1-3 года.

Технология по п.1. представлена в Приложении 2.

2.Сбор и обработка информации из открытых источников о частной экономической жизни города.

Срок реализации – 1 -3 месяца.

Технология по п.2. представлена в Приложении 3.

Срок реализации – 1- 3 месяца в зависимости от периода анализа 1-3 года.

3.Составление экономического портрета муниципального образования.

Срок реализации – 3 -8 месяцев.

3.1.Фото муниципальных объектов.

Срок реализации – 1 месяц.

3.2.Сбор данных по каждому муниципальному объекту.

Срок реализации – 1 месяц.

3.3.Создание справочника «Деловой Арсеньев» (10000 -15000 экз.), формат А4. Содержание: схема улиц; название фирм; кто есть кто в городе (рейтинг политиков, предпринимателей); фото и биографии «100 лучших людей города»; рекламные вставки; рубрикатор; по видам деятельности.

Срок реализации – 3-6 месяцев.

3.4.Оценка экономического потенциала города.

Срок реализации – 3 месяца.

Механизм реализации:

3.4.1.Квадрат города – часть карты

3.4.2.Фото каждого дома (2-3 вида).

3.4.3.Хар-ка каждого дома (этажность, строительство, количество жителей, количество квартир (приватизированных)).

3.4.4.ФИО жильцов

3.4.5.Места работы жильцов.

3.4.6.Получатели субсидий.

3.4.7.Доходы в местный бюджет с объекта (аренда, подоходный, налог на недвижимость). Итог – можно определить бедные и богатые районы, вклад каждого жителя в развитие города.

3.4.8.Сделать сборные листы А4 формата на стенд.

| А1 | А2 |  | А3 |  | А4 | А4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А16 |  |  |  |  |
| Земля |  | Фото |  | Хар-ка |  | Хар-ка |  | В бюджет | Дорога |
| Чья собственность |  | Дом №1 Дом №2 |  | Дом №1 Дом №2 |  | Жильцы дома №1 Жильцы дома №2 |  | Прямые поступления (налоги) Косвенные поступления (коммунальные) | Чья собственность |
| Доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |